## Slide 1
名前の候補チェックサービス 事業計画
商標・Google 検索・ドメイン・SNS を 1 回の入力でまとめて確かめる
2026-09-23 ｜ sfukuda84
Notes: この資料は、名前の候補チェックサービスの事業計画をまとめたものである。承認してほしいのは、MVP の開発と公開、および撤退の基準を含む 3 年間の計画である。
数字は事業計画の正本 docs/project.md（2026-09-23 版）から取っている。各スライドの下に出典を示す。計画期間は 2026 年 10 月〜2029 年 9 月の 3 年で、期は 10 月始まりである。

## Slide 2
無料で公開し、自己資金約 3 万円で 2 年目に黒字化する
標準シナリオの必要資金は 28,346 円、3 年目の有料会員は平均 100 人
出典: docs/project.md §1、§4
2
Notes: 要約:
- 誰の課題か: 個人・中小企業の名付け担当が、名前の候補ごとに商標検索と Web 検索を別々に手作業で行っている。
- 何をするか: 複数の候補について、商標、Google 検索、ドメイン、SNS の使用状況を 1 回の入力で確かめ、比較表で絞り込めるようにする。
- お金の見通し: MVP は無料で公開し、その 6 か月後に月額 980 円の有料プランを始める。標準シナリオでは 2 年目に単年でも累積でも黒字になる。必要資金は 28,346 円で、自己資金で賄う。
- 目指す姿: 3 年後に、副業の規模で黒字を続ける（費用を賄ったうえで、月に数万〜十数万円の利益）。

## Slide 3
名付けの確認は、商標と Web を別々に手作業で調べている
• 商標は J-PlatPat や商標検索サービス、Web は検索エンジンで別に調べる
• 調べた商標検索サービスは、Web 検索の結果を示していない
• ドメインと SNS の空きまで一緒に確かめられるのは NAZUKE だけ
• 有料の商標調査は、同一商標の調査でも 1 商標 6,000 円かかる
• 候補が複数あると、手間は候補の数だけ増える
出典: docs/feature/premises.md P1、docs/concept/competitor.md §1.2・§1.3、docs/project.md §2（JPDS 商標調査サービス、2026-09-23）
3
Notes: 弁理士事務所の解説でも、商標調査と Web 上の使用状況の確認は別の作業として説明されている（competitor.md §1.3。https://www.kaipat.com/trademarkc/ 、2026-09-23）。
商標検索サービス（Toreru、Cotobox、TM-RoBo）はいずれも Web 検索の結果を示していない（competitor.md §1.2）。ドメインと SNS の空きを同時に確かめられるのは、調べた範囲では NAZUKE だけである。
有料の商標調査の料金は、JPDS の同一商標調査が 6,000 円/商標、類似商標調査が 20,000 円〜/商標（税別）。Cotobox の解説によると、文字商標の調査は 1 万〜3 万 3,000 円である（project.md §2、§9 の出典）。

## Slide 4
商標・Google・ドメイン・SNS を 1 回の入力で比べられる
既存の手段
• 商標と Web を別々に検索する
• 候補ごとに 1 件ずつ調べる
• 結果を自分で表にまとめる
• 有料調査は 1 商標数千円〜
このサービス
• 1 回の入力でまとめて確認する
• 複数の候補を一括でチェックする
• 候補を比較表で見比べる
• MVP は無料で使える
出典: docs/feature/premises.md P3・P9・P10、docs/concept/competitor.md §1.2
4
Notes: 勝ち筋は、商標と Google 検索（とドメイン・SNS）を 1 回の入力で確かめ、複数の候補を並べて比べられることである（premises P10）。
確かめる内容（premises P3、P5）:
- 商標: 同一と称呼（読み）の類似を、区分で絞り込んで示す。
- Google 検索: 上位の結果と、一致の目安を示す。
- ドメイン: 利用者が選んだ TLD の空きを確かめる。
- SNS: YouTube は自動で判定し、X・Instagram・TikTok は手動で確かめるためのリンクを示す。
やらないことは、商標出願の代行・連携と、類否の最終判断である。結果は「簡易チェック」であり、法的な判断ではないことを画面で明示する（premises P6、P10）。

## Slide 5
中小企業の商標出願の前のチェックは年約 5 億円の市場
約10億円
TAM: 全商標出願の前のチェック
約5億円
SAM: 中小企業の出願の前のチェック
約118万円
SOM: 3 年目の有料会員 100 人
出典: docs/project.md §2（特許庁 特許行政年次報告書 2026 年版・2021 年版、INPIT 滋賀「知財の広場」、JPDS、2026-09-23）
5
Notes: 算出方法（project.md §2）:
- TAM: 2025 年の商標登録出願 168,114 件 × 同一商標調査の料金 6,000 円/商標 ≒ 年約 10 億円。
- SAM: 2020 年の中小企業の商標登録出願 83,007 件（内国人出願の 61.3%）× 6,000 円 ≒ 年約 5 億円。個人の出願件数は確認できなかったため、SAM に入れていない。
- SOM: 有料会員 100 人 × 980 円 × 12 か月 ≒ 年約 118 万円。SAM の約 0.2% にあたる。
参考: 2025 年の新設法人は 157,011 社で、過去最多である（東京商工リサーチ）。
特許行政年次報告書の値は、ページが 403 で取得できなかったため、検索結果の要約で確認した。

## Slide 6
MVP は 7 機能。基盤と商標照合は完了した
# | 機能 | 状態
000 | アプリ基盤（認証・同意） | 完了
001 | 一括チェックと商標照合 | 完了
002 | Google 検索チェック | 未着手
003 | ドメイン・SNS の空き確認 | 未着手
004 | チェック履歴の管理 | 未着手
005 | 運営者の管理画面 | 未着手
999 | 運用基盤（監視・デプロイ） | 未着手
出典: docs/feature/README.md、docs/feature/spec_order.md
6
Notes: MVP の範囲は、複数候補の一括チェック（商標・Google 検索・ドメイン・SNS）、比較表、履歴の保存・再表示・削除、ユーザーごとの利用回数の上限である（premises P8）。
各機能の中身:
- 000 アプリ基盤: 個人アカウントの認証、退会、規約と Cookie の同意、メール、メンテナンス表示。
- 001: 複数候補を一括実行し、商標の同一・称呼類似を比較表に示す。
- 002: Google の上位結果と「該当あり／なし」の目安を比較表に加える。
- 003: 選んだ TLD の空きと、SNS の使用状況（YouTube は自動、X・Instagram・TikTok はリンク）を加える。
- 004: 過去のチェックを本人だけが見返し、削除できる。
- 005: 利用者の停止、上限の設定、外部 API の利用量、監査ログ、お問い合わせ。
- 999: 自動デプロイ、監視、バックアップ、脆弱性スキャン、費用の上限による停止。
000 と 001 は 2026-09-23 に完了した。有料プランと決済（backlog BL-001）は、MVP の後の有料化の前に入れる。

## Slide 7
無料で公開し、6 か月後に月額 980 円のプランを始める
プラン | 価格 | 含むもの
無料 | 0 円 | 全チェック（候補数に上限）
有料 | 月額 980 円（税込） | 無料の上限を広げる
参考: 同一商標調査 | 6,000 円/商標 | JPDS（税別）
参考: TM-SONAR | 月 2,000〜90,000 円 | 月額制の商標調査
出典: docs/project.md §3、docs/concept/competitor.md §1.1
7
Notes: 収益モデル: premises P9 のとおり、MVP は無料で公開し、ユーザーごとに利用回数の上限を設ける。公開の 6 か月後に有料プラン（backlog BL-001）を入れ、月額課金にする（project.md §3）。
価格の根拠: 同一商標の調査は 1 商標 6,000 円（JPDS）、月額制の TM-SONAR は月 2,000〜90,000 円である。これより安くして、個人でも試しやすくする。
未決の点: 無料プランの上限の値と、有料プランで広げる量は、BL-001 の仕様化で決める（有料化の前、2027 年 7 月まで）。決済手数料は 4.3%（Stripe の国内カード 3.6% と Stripe Billing 0.7%）で見積もっている。

## Slide 8
標準シナリオでは 2 年目に黒字化する
Chart: 
| 1年目 | 2年目 | 3年目
売上 | 11760 | 294000 | 1176000
費用 | 40106 | 60642 | 114168
累積損益 | -28346 | 205012 | 1266844
出典: docs/project.md §4（plan.py の計算結果、標準シナリオ、単位: 円）
8
Notes: 標準シナリオの前提（project.md §4）:
- 有料会員の年平均: 1 → 25 → 100 人。1 年目は有料の期間が 2 か月ほどしかないため、年平均は小さい。
- 単価: 980 円（税込の受取額で計算。消費税の扱いは未決）。
- インフラと外部 API: 月 3,300 → 4,000 → 5,300 円（architecture.md §5 の概算）。
- 人件費と広告費: 0 円。副業のため、利益をそのまま本人の報酬とみなす。広告は使わず、SEO 記事と SNS で集客する。
- 決済手数料: 売上の 4.3%。
- 初期投資: 0 円（個人事業で始める）。
結果: 1 年目は 28,346 円の赤字、2 年目は 233,358 円の黒字、3 年目は 1,061,832 円の黒字。累積損益は 2 年目に 205,012 円の黒字に転じ、3 年目の末に 1,266,844 円になる。損益分岐は有料会員 4〜6 人である。

## Slide 9
悲観でも必要資金は約 4 万円で、自己資金で賄える
シナリオ | 有料会員（年平均） | 必要資金 | 3 年の累積損益
楽観 | 3→60→200 人 | 5,837 円 | 2,777,486 円
標準 | 1→25→100 人 | 28,346 円 | 1,266,844 円
悲観 | 0→10→30 人 | 39,600 円 | 322,973 円
出典: docs/project.md §4（plan.py の計算結果）
9
Notes: 3 つのシナリオとも、2 年目に単年で黒字になり、累積でも 2 年目に黒字に転じる。損益分岐は有料会員 4〜8 人である（project.md §4）。
シナリオの違い:
- 楽観: 公開 2026-12、有料化 2027-06。インフラは月 3,300 → 5,300 → 6,600 円。
- 標準: 公開 2027-02、有料化 2027-08。インフラは月 3,300 → 4,000 → 5,300 円。
- 悲観: 公開 2027-04、有料化 2027-10。インフラは月 3,300 → 3,300 → 4,000 円。
資金は自己資金だけで賄う（PJ-Q4）。結果に最も効くのは有料会員の数、つまり無料から有料に移る率と解約率である。名付けはたまにしか行わないため、月額課金では解約が多くなりやすい。
注意: 特許庁の商標データを個人事業主の名義で商用に使えない場合は、合同会社の設立（登録免許税 6 万円〜）が必要になり、初期投資が増える（project.md §8）。

## Slide 10
有料化の 12 か月後に 20 人未満なら撤退を検討する
KPI | 目標 | 見直し・撤退の基準
有料会員数 | 有料化 12 か月後に 40 人 | 6 か月後 10 人未満で見直し
有料会員数 | 3 年目の平均 100 人 | 12 か月後 20 人未満で撤退検討
月額費用 | 常に 5,000 円以下 | 上限の 80% 超で見直し
登録者数 | 有料化の前に決める | —
月間チェック候補数 | 有料化の前に決める | —
出典: docs/project.md §5、docs/nfr.md NFR-CT-001・NFR-CT-002
10
Notes: 主な KPI は有料会員数（月末時点で有料プランを契約している利用者の数）で、決済サービスの契約件数で計測する（project.md §5）。
判断の時期:
- 見直しの判定（有料化の 6 か月後、2028 年 1〜4 月）: 10 人未満なら、獲得経路と価格を見直す。回数パック（従量課金）なども検討する。
- 撤退の判定（有料化の 12 か月後、2028 年 7〜10 月）: 20 人未満なら、撤退を検討する。
登録者数と月間チェック候補数は、公開後の実績をもとに、有料化の前（公開の 5 か月後まで）に目標を決める。
月額費用の上限は NFR-CT-001 の MVP 時の値（5,000 円）である。標準・楽観シナリオの 3 年目は月 5,300〜6,600 円で、この上限を超える。有料化の前に、architecture と nfr の見直しで、成長時の上限（1 万円）に移すかを決める（project.md §10）。

## Slide 11
MVP の公開は 2027 年 1〜4 月、有料化は 7〜10 月
# | 内容 | 時期（最短〜最長）
M0 | 特許庁データの申込と承認 | 2026 年 10 月〜未定
M1 | MVP の開発完了 | 2026 年 12 月〜2027 年 3 月
M2 | 無料公開 | 2027 年 1 月〜4 月
M3 | 有料化 | 2027 年 7 月〜10 月
M4 | 見直しの判定 | 2028 年 1 月〜4 月
M5 | 撤退の判定 | 2028 年 7 月〜10 月
出典: docs/project.md §6
11
Notes: 完了の条件（project.md §6）:
- M0: 特許庁の一括ダウンロードの申込が、事業に使える条件で承認される（architecture R1）。審査にかかる期間は確認できていない。
- M1: spec_order の MVP の機能（002〜005、999）が完了する。
- M2: M0 と M1 が終わり、本番で公開する。M0 が遅れると公開も遅れる。
- M3: 公開の 6 か月後。有料プランと決済（BL-001）が完了する。
- M4、M5: 有料化の 6 か月後と 12 か月後に、KPI の基準で判定する。
公開の時期に期限は設けず、工数から決めた（PJ-Q10）。

## Slide 12
1 人・週 10 時間で進め、残りの工数は 13〜27 人日
• 開発、運用、サポート、集客を 1 人で兼任する（副業）
• 残りの MVP の工数は 13〜27 人日で、11〜22 週かかる
  – 002〜005、999 と公開準備の合計
• 有料化の前に、有料プランと決済で 4〜8 人日を足す
• 集客は SEO 記事と SNS だけで、広告は使わない
• 事業は個人事業の名義で始める
出典: docs/project.md §6、§7
12
Notes: 工数の見積もり（project.md §6。1 人日 = 8 時間）:
- 002 Google 検索チェック: 2〜4 人日（外部連携は Serper.dev の 1 つ）
- 003 ドメイン・SNS: 3〜5 人日（外部連携が 3 つ）
- 004 履歴: 1〜3 人日（外部連携なし）
- 005 管理画面: 3〜6 人日（画面の数が多い）
- 999 運用基盤: 3〜6 人日（CI/CD、監視、バックアップ、費用の上限による停止）
- 公開準備: 1〜3 人日（本番 VPS の構築、商標マスタの取り込み、規約の最終確認）
合計の 13〜27 人日は 104〜216 時間で、週 10 時間では 11〜22 週になる。
体制（project.md §7）: 1 人で週 10 時間。監視とエラー通知はメールで受ける。可用性の目標は設けない（nfr.md NFR-AV-001）。公開した後は、稼働の一部を集客に回す。

## Slide 13
最大のリスクは商標データの利用条件と、有料会員の定着
リスク | 影響 | 対策
特許庁データを商用に使えない | 大 | 申込前に確認、法人化を検討
有料会員が定着しない | 大 | 解約率を計測、価格の形を再検討
無料の競合がある | 中 | 比較と Google 検索で差別化
Google 検索の取得が止まる | 中 | 取得部分を差し替え可能にする
称呼類似の精度が低い | 中 | 簡易チェックと明示する
対応者が 1 人・週 10 時間 | 中 | 監視・通知と手順書を用意
出典: docs/project.md §8、docs/architecture.md §9
13
Notes: 主なリスク（project.md §8）:
- 法規制: 特許庁の一括ダウンロードは審査制で、個人名義だと私的利用に限られる（architecture R1）。個人事業主の名義で商用に使えるかを申込の前に確かめ、使えなければ合同会社の設立を検討する（登録免許税 6 万円〜と、毎年の法人住民税の均等割がかかる）。
- 市場: 名付けはたまにしか行わないため、有料会員が定着しない可能性が高い。見直しの基準に当たったら、回数パック（従量課金）などを検討する。
- 市場: NAZUKE、Toreru 商標検索、J-PlatPat などの無料の競合がある。
- 技術: Google と SERP 事業者の訴訟などで取得が止まる可能性がある（architecture R4）。SearchApi.io などに差し替えられるようにする。
- 技術: 自前の称呼類似の精度は、専門ツールに及ばない（architecture R2）。
- 運用: 障害に対応できるのが 1 人で、週 10 時間しか稼働できない。集客と開発が時間を取り合うリスクもある。

## Slide 14
VPS 1 台の構成で、月額約 3,270 円で運用する
• さくらの VPS 2GB（東京）の上で、Docker Compose で動かす
• 商標データは特許庁の一括ダウンロードを自前の DB に取り込む
• Google 検索は第三者の API（Serper.dev）で取得する
• 成長時は月約 5,300〜6,600 円（VPS 4GB など）
• 月額の上限は 5,000 円で、超えたら有料 API を止める
出典: docs/architecture.md §2・§5、docs/nfr.md NFR-CT-001・NFR-CT-002
14
Notes: 構成（architecture.md §2）: VPS 1 台で、Caddy、web（Next.js）、worker（pg-boss のジョブ実行）、PostgreSQL を動かす。バックアップは毎日 Cloudflare R2 に送る。エラー通知は Sentry、外形監視は UptimeRobot を使う。
外部データ（architecture.md §2.1）: J-PlatPat の画面は自動で取得しない（ロボットアクセスが禁止されているため）。Google の公式の検索 API は 2027-01-01 に終了するため、第三者の API を使う。X・Instagram・TikTok は規約で自動アクセスが禁止されているため、リンクを示すだけにする。
費用（architecture.md §5、参照日 2026-09-23）: MVP 時は月約 3,270 円（VPS 1,958 円、Serper.dev 約 1,310 円、ほかは無料枠）。ドメインの費用は含めていない。
上限（nfr.md）: 上限の 80% で運営者に知らせ、100% に達したら有料の外部 API（Google 検索）の呼び出しだけを止める。

## Slide 15
MVP の開発・公開と、撤退の基準を含む計画を承認してほしい
承認後、特許庁データの申込条件を確かめ、002 の開発に着手する
出典: docs/project.md §5、§6、§10
15
Notes: 承認してほしいこと:
1. 残りの MVP（002〜005、999）の開発と、無料での公開（2027 年 1〜4 月）
2. 自己資金による運営（標準シナリオの必要資金は 28,346 円、悲観でも 39,600 円）
3. 判断の基準（有料化の 6 か月後に 10 人未満で見直し、12 か月後に 20 人未満で撤退を検討）
承認の後の次の一歩:
- 特許庁の一括ダウンロードについて、個人事業主の名義で商用に使えるかを確かめて申し込む（M0）。
- 002 Google 検索チェックの開発に着手する。
未決の項目（project.md §10）:
- 無料プランの上限と、有料プランで広げる量
- 登録者数とチェック数の目標
- 消費税の扱い
- ドメインの費用
- 特許庁の審査にかかる期間
- 3 年目のインフラ費用が MVP 時の上限を超える件